Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение -

детский сад комбинированного вида №3

Новосибирской области Барабинского района

XIII Открытый межрегиональный конкурс

методических материалов "Секрет успеха"

Номинация

Здоровьесберегающее образовательное пространство

Авторы:

Драгунова И.Е

Булгакова О.В

Ченцова Т.А

Барабинск 2022 г.

Содержание

Аннотация..........................................................................................................................................3

Направленность проекта...................................................................................................................3

Актуальность.....................................................................................................................................3

Педагогическая целесообразность..................................................................................................4

Цель  и задачи проекта.....................................................................................................................4

Целевая  группа проекта...................................................................................................................5

Ожидаемые результаты....................................................................................................................5

Сроки реализации проекта...............................................................................................................6

Формы и средства реализации проекта...........................................................................................6

Методы и приемы..............................................................................................................................6

Этапы работы над проектом.............................................................................................................7

Практическая значимость и новизна  проекта................................................................................8

Достигнутые результаты...................................................................................................................8

Дальнейшее развитие проекта..........................................................................................................8

Методическое обеспечение...............................................................................................................9

Приложение №1

Приложение №2

Аннотация

В материале  представлен опыт практико-ориентированной работы по вопросу сохранение здоровья воспитанников группы №9 «Солнышко» Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида №3 Барабинского района Новосибирской области.

Проект представляет  собой план педагогической деятельности, направленной на адаптацию детского сада к изменениям  в условиях пандемии, разработанный на основании анализа современных  ФГОС  ДО, Стандартов педагогов,  Санитарных правил, и  содержит комплекс мероприятий, направленных  на популяризацию прыжков через скакалку для детей 5-6 лет. Совокупность   мероприятий  в рамках   проектной деятельности образует  собой механизм достижения  поставленных целей и задач проекта, в результате реализации которого  изменена оздоровительная деятельность в соответствии со специфическими образовательными потребностями детей с ОВЗ (комбинированная группа), с использованием современных здоровьесберегающей технологии, пополнена доступная и безопасная предметнопространственная среда, обеспечивающая оптимальную двигательную активность детей, сформированы профессиональные компетенции педагогов ОО по проблеме здоровьесбережения,   обеспечена психолого-педагогическая поддержка семьи и повышена компетентность родителей (законных представителей) в вопросах укрепления здоровья детей.

Направленность проекта

Данный  проект «Прыгалки - скакалки» направлен на физическое воспитание, укрепление здоровья ребенка и приобщение к спорту детей старшего дошкольного возраста  с помощью игр и упражнений со скакалкой, при участии  семьей воспитанников. Проект составлен в соответствии с ФГОС ДО. Предлагаемая работа способствует реализации образовательной области «Физическое развитие».

Предложенный проект поможет в работе инструкторам по физической культуре,  воспитателям старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений,  а также родителям.

Актуальность

Анализируя статистику заболеваемости наших воспитанников, мы пришли к выводу, что проводимых оздоровительных мероприятий в ДО было недостаточно, в семьях воспитанников не всегда уделяется должное внимание здоровому образу жизни. Анкетирование родителей показало, что несмотря на полную осведомленность и положительную мотивацию, значительная часть семей не находит ему места в своей жизни.

Одной из основных задач ФГОС ДО является  «формирование общей культуры личности детей, в т. ч. ценностей здорового образа жизни…..развитие физических качеств ребенка» . Особое внимание акцентируется на приобретение ребенком опыта выполнения упражнений, направленных на развитие координации движений, крупной и мелкой моторики. Как  отмечают Е.Н.  Вавилова (1983),  Ж.К. Холодов,  В.С. Кузнецов (2003),  большое влияние на развитие  двигательной деятельности человека оказывают  прыжки. 	Эффективным средством  обучения  прыжкам детей старшего дошкольного возраста являются прыжки через скакалку, так как скакалка для детей – это не просто спорт, а  развлечение. Прыгать через скакалку просто и не нужно специального обучения; скакалка доступна ее можно купить в любом спортивном магазине или в магазине детских товаров по доступной цене; она компактнее любого другого тренажера, а по эффективности – превосходит многие из них. Можно устроить тренировку или просто прыжки через скакалку можно почти везде: в спальне, в приемной комнате детского сада. Нужно всего лишь усвоить элементарные правила.

Вместе с тем, скакалка развивает ни одно, а практически все двигательные качества. Многократность выполнения прыжков через скакалку прекрасно развивает сердечно-сосудистую и дыхательную системы, мышцы всего тела и особенно ног, а также ловкость, координацию движений, ориентировку в пространстве, чувство ритма, влияет на укрепление связи. Дозированная нагрузка на нижние конечности вызывает раздражение нервных окончаний, имеющих непосредственное отношение к развитию трубчатых костей, и оказывают влияние на их рост. Прыгая на скакалке ребенок работает так же руками. Движения пальцев и кистей рук имеют особое значение для развития функций мозга ребенка. И чем они разнообразнее, тем больше "двигательных сигналов" поступает в мозг, тем интенсивнее проходит накопление информации, а, следовательно, и интеллектуальное развитие ребенка. Движения рук помогает развитию речи ребенка.

Итак есть  несколько  причин, для того чтобы научить ребенка  прыгать на скакалке: каждое занятие со скакалкой укрепляет здоровье, сердце и легкие,  ребенок будет  развиваться физически, дальше прыгать и быстрее бегать, и интеллектуально, у него будет хорошим настроение.

В результате  наблюдения за организацией двигательной активности детей  в старшей группе, а так же  обработка информации по анкетированию родителей, опроса детей, проведенные текстовые испытания по развитию прыжков у детей, получили   следующие данные: на начало реализации проекта "Прыгалки - скакалки" по данным диагностики можно отметить, показатель уровня полного выполнения элементов техники прыжков через скакалку равен - 0%, а уровень не выполнения техники - 45 %, уровень выполнения частично одной из фаз равна 25 %, а уровень выполнения частично или более двух фаз - 30%. Это говорит о том что, у детей отсутствует навык в прыжках через скакалку.

В программе детского сада предусмотрены нормативы выполнения определенных видов прыжков, соблюдаются требования к технике выполнения прыжков, постепенно вводятся разные виды прыжков и упражнений с ними. Однако, вопросам использования прыжков  на скакалке в основной образовательной программе дошкольной организации уделяется недостаточно времени. На физкультурных занятиях упор делается на общеразвивающие упражнения с использованием коллективные подвижные игры, такие как «удочка», «упряжки», «перебежки». Для тренировочных упражнений или для проведения соревновательных мероприятий времени не предусмотрено.

В связи с вышесказанным, возникла необходимость осуществления систематической практико-ориентированной работы с детьми, осведомления педагогов, просвещения родителей по вопросам популяризации прыжков через скакалку. Реализация проекта «Прыгалки - скакалки» способствовать выбору правильных подходов к организации и подбору содержания двигательной активности с использованием скакалки для детей 5-7 лет, создаст условия для проявления личностных предпочтений в определенном виде деятельности, что проявляет развитие индивидуальности, лидерских проявлений и спортивной одаренности (высокие спортивные показатели в соответствии с возрастом, стремление к движению, воля к спортивным достижениям, физические данные, выносливость).

Педагогическая целесообразность объясняется объединением коллектива педагогов, детей, родителей в создании, разработке, распространении опыта применения здоровьесберегающей технологи - использованием занятий со скакалкой в развитии координационных способностей детей дошкольного возраста и укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем, учитывая индивидуальные возможности концентрации и устойчивости внимания.

Цель проекта  – Создание условий для физического развития, укрепления здоровья, приобщение к спорту воспитанников старшего дошкольного возраста  посредством игр и упражнений со скакалкой, при участии семей воспитанников.

## Задачи проекта:

Для детей: Усвоить знания о скакалке и вариантах ее использования; познакомиться  с историей возникновения скакалки.

Развивать двигательно – координационных способности,   физические качества детей (ловкость, выносливость, физиологическое дыхание) детей с использованием спортивного тренажера - скакалки.

Научить  элементам спортивных игр  и упражнений со скакалкой,  новым играм со скакалкой.

Воспитывать интерес к физкультуре посредствам совместных игровых упражнений со скакалкой.

Для педагогов:

Изучить образовательные технологии по обучению воспитанников старшего дошкольного возраста играм и упражнениям со скакалкой, применять их в образовательном процессе

Разработать сборник практического материала по ознакомлению детей и родителей с историей скакалки и формами активной деятельности с ней, обучению воспитанников старшего дошкольного возраста элементам спортивных игр  и  упражнений  со скакалкой.

Создать современную предметно-пространственную среду, способствующую внедрению здоровьесберегающих технологий в практику работы ОО.

Разработать и адаптировать систему мониторинга  оценки уровня развития прыжков через скакалку.

Для родителей: Сформировать практические умения в выборе скакалки и организации игр и упражнений  с детьми старшего дошкольного возраста.

Учитывать опыт детей, приобретенный в детском саду.

Создавать в семье благоприятные условия для использования скакалки во время физических упражнений.

Целевая  группа проекта

Проект адресован воспитанникам старших, подготовительных  групп, воспитателям и родителям.

Реализация данного проекта поможет сформировать у воспитанников и их родителей интерес к спортивным и подвижным играм со скакалкой. Воспитанники

Родители создадут благоприятные условия для двигательной деятельности детей дома, станут активными участниками мероприятий в дошкольном образовательном учреждении.

Ожидаемые результаты

В ходе реализации проекта,  обучающиеся  познакомятся со спортивным инвентарем – скакалкой,   познакомятся с новыми подвижными играми, освоят элементы спортивных игр, узнают об истории возникновения скакалки, научатся прыгать на скакалках разной длины и разными способами, овладеют навыками индивидуальной и коллективной игры на скакалке, повысят интерес к физкультуре посредствам  совместных игровых упражнений со скакалкой, что способствует развитию жизненно важных двигательных навыков и умений, способствующие укреплению здоровья.

Дошкольники станут более выносливыми, физически крепкими, у них укрепятся различные группы мышц, в том числе и те, которые отвечают за формирование правильной осанки, сформируется правильное физиологическое дыхание в соответствии с индивидуальными возможностями.

Дети приобретут социальные навыки (умение договариваться, соблюдать очередность), приобщатся к ценностям сотрудничества (оказание помощи, планирование совместной деятельности, научатся контролировать  свои желания, прислушиваться к желаниям других детей), смогут самостоятельно организовывать   подвижные игры со скакалкой, использовать скакалку, как в самостоятельной, так и совместной деятельности со сверстниками, выполнять известные упражнения, проявляя инициативу

Будут созданы условия для реализации возможности старших дошкольников продемонстрировать свои успехи и достижения в прыжках через скакалку, созданы условия для развития детской одаренности и личностных достижений в спорте.

Участники проекта освоят новые технологии, методы, приемы и формы работы.

Родители вовлечены в активное взаимодействие.

Сроки реализации проекта

Срок реализации проекта "Прыгалки - скакалки"  составляет 4 месяца

Формы и средства реализации проекта

Реализация проекта предусматривает эффективные формы и средства реализации проекта.

Ведущей формой организации обучения является групповая.

Наряду с групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их индивидуальными особенностями результативность в освоении навыков прыжков через скакалку может быть различной.

Проведение мероприятий  проходило с соблюдением принципов дошкольного образования, что обеспечивает  реализацию требований ФГОС и соблюдение ключевх принципов физического развития:

Дидактических

Принцип дифференцированного подхода к детям.

Принцип индивидуализации процесса обучения.

Принцип преемственности занятий в ДОО и в семье.

Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков прыжков со скакалкой от простого к сложному с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей).

Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности).

Принцип сознательности и активности.

Принцип наглядности.

Специальных

Непрерывность;

Последовательность наращивания тренирующих воздействий;

Цикличность.

Гигиенических

Сбалансированность нагрузок;

Рациональность чередования деятельности и отдыха;

Возрастная адекватность;

Оздоровительная направленность всего процесса.

Методы и приемы

Сделать процесс полезным, интересным и увлекательным, повысить мотивацию детей к использование  такого тренажера, как скакалка, позволило  использование   подобранных методов и приемов.

Словесные методы (объяснение, пояснение, указания, команды, распоряжения, сигналы, вопросы, беседы, словесная инструкция) помогли  детям осмысленно поставить двигательную задачу, освоить технику выполнения прыжков через скакалку.

Наглядно – слуховые методы и приемы (показ, использование наглядности и зрительные ориентиры), также тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь взрослого) создают зрительное, мышечное представление о движении.

Практические методы (повторение упражнений без изменения или с изменениями, проведение упражнений в соревновательной или игровой форме индивидуальная страховка и помощь, минутки ОБЖ) позволяют закрепить на практике разные способы выполнения прыжков через скакалку, создать мышечные представления о движении.

Игровые (сюрпризные моменты, игры-забавы, показ, разучивание, имитация упражнений, подвижные игры).

Материально – технические условия обеспечивали реализацию проекта: физкультурный зал; спортивный инвентарь: скакалки короткие (20шт), длинная скакалка (20шт), канат, веревка; информационный контент: алгоритмы и схемы прыжков через скакалку.

Этапы работы над проектом

## 1 этап –  подготовительный

Первый этап - подготовительный, предполагал постановку проблемы, определение целей и задачи  проекта. На этом этапе наблюдается активное сотрудничество инструктора по физической культуре с воспитателями и родителями по вопросам проведения диагностических мероприятий (Приложение №1), просветительской деятельности  и информированности детей и воспитывающих взрослых, с целью выяснения проблематики и понимание перспектив проекта.

На данном этапе проекта были подобраны: иллюстрации  «Как правильно подобрать скакалку для ребёнка?» (Приложение № 1.1); картотеки музыкальных сопровождений общеразвивающих упражнений со скакалкой,  игр и упражнений со скакалкой ( Приложение №1.2). Разработаны этапы работы над проектом (Приложение № 1.3); составлен учебно - тематический план (Приложение № 1.4) Пополнение предметно развивающей среды тренажерами - скакалками (Приложение №1.5)

2 этап – практический

Второй этап – практический (осуществление практико – ориентированной деятельности) предусматривал  мероприятия с использованием скакалки: физкультурные занятия, тренировки, самостоятельные игры детей (Приложение №2) На физкультурных занятиях осваивалась  техника выполнения прыжков через скакалку, обсуждались  основные правила безопасной игры с использованием скакалок, осваивались  способы прыжков и варианты игр, в самостоятельной игровой деятельности происходило совершенствование двигательно – координационных способностей. Основная задача  педагога заключается в передаче необходимых знаний при освоении правильной техники прыжков через скакалку, способах и интересных вариантов заданий и упражнений с короткой и длинной скакалкой. Учитывалась  специфику развития контингента воспитанников дошкольного возраста, техника выполнения ребенком какого – либо движения примерна и вариативна, поэтому не является самоцелью педагога. Взрослый грамотно показывает движение, помогает воспитанникам освоить рациональный способ выполнения, оценивает движения каждого ребенка,  помогает понять причины ошибок и принять правильное решение.

Организация и проведение мероприятий соревновательной направленности способствовали выявлению индивидуальных достижений и личностных результатов детей в области физической культуры.  Эстафеты (Приложение № 2.1)

Учитывая гендерные признаки, при фиксировании и сравнении результатов, предусмотрели призовые места для девочек и для мальчиков. В результате у детей будет наблюдается личная заинтересованность в физическом совершенствовании активном желании использовать скакалки для прыжков, подвижных игр. На данном этапе проекта были:   проведены   финальные соревнования по "Скриппингу" (прыжки на скакалке) среди воспитанников старших групп  (Приложение № 2.2) ; разработано положение о финальных соревнованиях по «Скиппингу» между воспитанниками старших групп (Приложение № 2.3)

3 этап – итоговый

Третий этап – итоговый (анализ, обобщение и подведение итогов реализации проекта с последующей трансляцией опыта.

На третьем этапе: для повышения интереса у дошкольников, родителей к  спорту через  изобразительное искусство, оформлена в фойе группы Семейная выставка рисунков  - Рисуем с мамой "Веселая скакалочка" (Приложение № 2.4); организована выставка скакалок своими руками "Моя скакалочка"(Приложение № 2.5).

Команда группы "Солнышко" приняли участие в Региональном фестивале инклюзивного спорта (заочно - виртуальный формат). Результат - Диплом Лауреатов (Приложение № 2.6)  https://www.instagram.com/p/CYrD6uyoaF_/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/p/CYrEr_OIeIY/?utm_medium=copy_link

Для распространения опыта о реализации проекта "Прыгалки – скакалки» педагогом состоялось выступление на педагогическом совете  с видеопрезентацией  детей (Приложение № 2.7),  информация  размещена на сайте дошкольной организации  https://cloud.mail.ru/public/8duW/2HqEEm6pH ; инструктор по физической культуре подготовил и реализовал  мастер – класса для педагогов « Прыжки на скакалке – эффективное средство оздоровления детей и развития индивидуальных спортивных достижений» (Приложение №2.8).

Для повышении компетенции родителей в выборе скакалки и организации игр и упражнений  с детьми старшего дошкольного возраста представлены консультация  «История возникновения скакалки» «Как научить ребёнка прыгать через скакалку» (Приложение №2.9).

Практическая значимость и новизна  проекта

Проект имеет практическую и теоретическую значимость, потому что сформированный комплект разработок, представляет собой банк методических материалов,  которые  можно использовать: при организации работы с воспитанниками 5-7 лет  по образовательной области  «Физическое развитие»; в организованной образовательной деятельности  и утренней гимнастики для обучении  воспитанников элементам спортивных  игр со скакалкой, развитию интереса и приобщению их  к физкультуре и спорту; родителям  при организации семейного досуга.

Новизна  проекта заключается в следующем: в проекте апробирован  системный подход в обучении старших дошкольников элементам спортивных игр со скакалкой, различным упражнениям со скакалкой

проект реализуется в данном учреждении впервые, что позволяет включать воспитателей в режим инновационной деятельности.

Достигнутые результаты

В результате реализации  проекта у воспитанников нашей группы развился интерес к играм и игровым упражнениям со скакалкой, она стала для них незаменимой в игровой деятельности как в детском саду, так и во дворах со сверстниками.

Наши воспитанники освоили базовые прыжки, их двигательные действия стали разнообразными.

К концу реализации проекта "Прыгалки - скакалки" по данным диагностики можно отметить динамику показателей уровня  выполнения элементов техники прыжков через скакалку. Уровень не выполнения прыжков снизился с 45 % до 15 %, а уровень выполнения частично одной из фаз снизилась на 15 % (25% нач. реализ. проекта - 10% конец реализ. проекта), тогда как показатель уровня выполнения частично более двух фаз вырос на 25 %  (30% нач. реализ. проекта - 55% конец реализ. проекта) и уровень полного выполнения элементов техники повысился на 30 % (0% нач. реализ. проекта - 30 % конец реализ. проекта). Можно сделать вывод о эффективности реализации проекта "Прыгалки - скакалки"

Мы пришли к выводу, что игровые упражнения со скакалкой – универсальное средство физического развития и оздоровления детей.

После проведения проекта можно заметить большую разницу. Все дети увеличили свои навыки по прыжкам со скакалкой. У детей появился интерес к прыжкам на скакалке, дети стали прыгать на скакалке в перерывах  между образовательной деятельности, и просят проводить больше мероприятий со скакалкой.

Выводы: Проект реализован в полном объёме. Ожидаемые результаты достигнуты, цель достигнута.

Дальнейшее развитие проекта:

В виду сформировавшегося активного интереса воспитанников к спортивным играм со скакалкой дальнейшее развитие проекта мы видим в разработке рабочей программы и организации кружка «Школа скакалки» в 2022-23 учебном году для воспитанников подготовительной группы.

В ходе реализации проекта педагогический опыт распространяется в рамках детского сада и района, демонстрирует ценность взаимодействия родителей воспитанников и педагогического коллектива ДОУ.

Значительную роль в  дальнейшей реализации проекта уделяется созданию сетевого взаимодействия. В него войдут: образовательные учреждения  4 межшкольного округа Барабинского района, «Детско-юношеская спортивная школа», Совет ДОУ образовательного учреждения, семьи воспитанников.

| МКДОУ №3 | Название организаций, учреждений | Совместная деятельность |
| --- | --- | --- |
|  | Старшие группы МКДОУ №2 «Золотой ключик» Начальные классы МБОУ СОШ №47 и №93 | Консультации, посещение занятий, мастер – классов, проведение игр и соревнований . |
|  | Спортивный комплекс «Локомотив» | Экскурсионная деятельность, проведение спортивных соревнований, спортивных праздников. |
|  | «Детско-юношеская спортивная школа» | Экскурсионная деятельность, проведение спортивных соревнований, спортивных праздников. |
|  | Совет ДОУ | Организация экскурсионных походов, спортивных праздников, субботников по обустройству спортивной площадки на участке ДОУ. |
|  | Семьи воспитанников | Участие в жизни учреждения, выставках нетрадиционного спортивного оборудования, консультациях, семинарах-практикумах, совместных физкультурных занятий, спортивных праздниках. |

Методическое обеспечение

  - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 года №1155 (ФГОС ДО

  - Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ №3

  - Бойко В.В. Роуп-скиппинг (спортивная скакалка). Методические рекомендации к ДООП / В.В. Бойко – Орёл: ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», 2017. – 36 с.

  - Глейберман, А.Н. Упражнения со скакалкой (текст) // А.Н. Глейберман. – М. ФиС, 2007, - 234 с.

  - Ноткина Н.А., Кузьмина., Бойнович Н.Н. Оценка физического и нарвно – психического развития детей раннего дршкольного возраста. – СПб., 2003

  - Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет, М., Владос, 2001.

  - Теория и методика физической культуры дошкольников. Учеб. Пособие для студетнов академий, университетов, институтов физической культуры и факультетов физичской культуры пелагогических вузов/ Под ред. С.О. Филипповой, Г.Н. Понмарева. – СПб: Детство – Пресс, 2010.

  - Черёмухина Г.Х. Педагогический проект «Скакалочка – выручалочка», Барда, - 2015.